## Hoja1
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable de la Provicnia de Monseñor Nouel
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable de la Provincia de Monseñor Nouel
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma 2025 | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Capacitaciones especificas para cada departamento y establecimiento de uniforme de la institución | * La capacitación de todos los empleados, para tener un personal más capacitado y que pueda brindar mejores resultados laborales. | Dirección General | N/A | N/A | N/A | Plan de Capacitación institucional | Dirección General y RR. HH. | 1 | Solicitud de Capacitaciones al INAP Y INFOTEP | Todos los empleados de la institución | [12 empty] | plan de capacitacion 2025 | hacer acuerdo con INAP | todo el personal | N/D | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Uniformar a los empleados |  | T-1 1: N/A | Uniforme | Sueters Polo | Todo el peronal de la institución | N/D
Donación de tuberias para la ampliación en las redes de distribución | * Mejorar la eficiencia en el sistema de distribución del agua potable | Dirección General | Ampliación de redes de distribución | 61.53% | 100% | * Informe Técnico. | Direción General | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Direción General | [12 empty] | Tuberías | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 1/2´´ x 19´´ | Pulgadas | RD$ 10,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 3/4´´ x 19´´
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 1´´ x 19´´
[8 empty] | 4 | Donaciones de tuberias | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 1 1/2´´ x 19´´
[8 empty] | 5 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 2´´ x 19´´
[8 empty] | 6 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 3´´ x 19´´
Mejoramiento de la estructura institucional | * Mejorar el rendimiento de los empleados | Dirección General | N/A | N/A | N/A | * Informe Técnico. | Direción General | 1 | Reunión de Soluciones | Direción General | [13 empty] | N/A | N/A | N/A
Cosntruir Oficina de Direción General
[8 empty] | 2 | Mejorar el equipamiento de la oficinas de Piedra Blanca y Maimon | [13 empty] | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Mejoramiento del sistema de transporte de la institución | * Poseer mas vehiculos para el funcionamiento adecuado y supervision de las tareas diarias de la isntitución. | Dirección General | N/A | N/A | N/A | N/A | Direción General | 1 | Compra de vahiculos | Direción General | [12 empty] | N/A | Toyota Hilux | 4 | N/D | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[24 empty] | Furgoneta | 1 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[24 empty] | Motores | 5 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Jornadas de resfoestación | * Restablecer la fosrestación en las laderas de los rios | Dirección General | N/A | 61.53% | 100% | * Informe Técnico. | Direción General y Medio Ambiente | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Direción General | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
[8 empty] | 5 | Protección al medio ambiente
Donaciones y aportes a las instituciones relacionada al deporte, las iglesias e instituciones sin fines de lucro. | * Contribuir con la mejoria del desarrollo social para toda la Población de la Provincia de Monseñor Nouel. | Donaciones | N/A | N/A | N/A | * Informenes publicitarios | Direción General | 1 | N/A | Direción General | T-1 1: N/A | N/A | N/A | N/A | RD$ 500,000.00
2
3
4
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Levantamientos para nuevas acometidas de Agua Potable | * Garantizar que toda la población de la provincia de Monseñor Nouel tenga acceso al Agua Potable. * Mejorar la continuidad y controlar la distribución del Agua Potable. * Garantizar nuevas conexiones y asÍ aumentar la cantidad de habitantes conectados al sistema. | Agua Potable | Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto. | 68.5% | 70% | * Levantamientos en cada sector de la provincia y las redes de distribución. * Inspección de campo, realizada por el personar técnico. * Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Clamps de 1 1/2´´ | Clamp PVC SCH-40 de 1 1/2´´ con salida de 1´/2´ PVC. | 50 UD | 1100000 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [14 empty] | Clamp PVC SCH-40 de 1 1/2´´ con salida de 3/4´´ PVC. | 50 UD
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [13 empty] | Clamps de 2´´ | Clamp PVC SCH-40 de 2´´ con salida de 1/2´´ PVC. | 250 UD
[8 empty] | 4 | Instalción de Acometidas | [14 empty] | Clamp PVC SCH-40 de 2´´ con salida de 3/4´´ PVC. | 290 UD
[8 empty] | 5 | N/A |  | T-1 1: N/A | Clamps de 3´´ | Clamp PVC SCH-40 de 3´´ con salida de 1/2´´ PVC. | 200 UD
[8 empty] | 6 | N/A | [14 empty] | Clamp PVC SCH-40 de 3´´ con salida de 3/4´´ PVC. | 200 UD
[8 empty] | 7 | N/A | [13 empty] | Clamps de 4´´ | Clamp PVC SCH-40 de 4´´ con salida de 1/2´´ PVC. | 25 UD
[8 empty] | 8 | N/A | [14 empty] | Clamp PVC SCH-40 de 4´´ con salida de 3/4´´ PVC. | 25 UD
[8 empty] | 9 | N/A | [13 empty] | Clamps de 6´´ | Clamp PVC SCH-40 de 6´´ con salida de 1/2´´ PVC. | 5 UD
[8 empty] | 10 | N/A | [14 empty] | Clamp PVC SCH-40 de 6´´ con salida de 3/4´´ PVC. | 5 UD
Organizar el Departamento de Operaciones | lograr que el Departamento de Operaciones este debidamente conformado por la recursos humanos y tecnológicos para el funcionamiento adecuado del mismo. | Agua Potable | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección general, Dep. Financiero y Dep. Tecnológico | 1 | Solicitud del personal requerido | Dirección General, Y Departamento de Operaciones | T-1 1: N/A | Personar de Oficina y Operaciones | Secretaria | 1 | N/D
[24 empty] | Ingenieros | 3
[24 empty] | Analista | 1
[24 empty] | Chofer | 1
[23 empty] | Personal de Brigada de trabajo en el Ac. De Bonao. | Ayudantes de Plomero | 14
[23 empty] | Personal de Brigada de trabajo para los demas Acueductos | Ayudantes de Plomero | 14
[23 empty] | Personal en el area de tratamiento | Técnicos en cloración | 4
[24 empty] | técnicos muestreadores | 6
[23 empty] | Personal para las Diferentes Plantas de Tratamiento | Operadores de planta de tratamiento | 20
Rehabilitación y mantenimiento de los sistemas de cloración en los acueductos | * Mejorar la calidad del agua potable para brindar un óptimo servicio a la población. | Agua Potable | Porcentaje de acueducto con control sanitario. | 61.53% | 100% | * Inspección en cada una de las plantas potabilizadoras de los acueductos de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico. | Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones, divición de tratamiento. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 4,000,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
Proyecto de inverción pública codigo SNIP: 15142 Ampliación deposito regulador del acueducto del Municipio de Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel. | * Terminación e inauguración del depósito regulador de presión, con una camapidad de 2,000 m3 en el Acueducto piedra blanca para aumentar las horas de servicio brindadas a la población. * Aumentar las horas de servicio de agua potable | Agua Potable | *Cobertura de suministro del agua potable de la provincia Monseñor Nouel. | 21.37% | 24.96% | * Levantamientos topográficos. *Estudios de Suelos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | Terminacion e inauguración del deposito regulador de presion ds 2,000 M3 para el acueducto de Piedra Blanca. | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Deposito Regulador de Preción | Deposito Regulador de Preción en el AC. Piedra Blanca. | 1UD | presupuesto de Inversión pública (costo de terminación) RD$
Proyecto de inversión pública Codigo SNIP: 16310 Ampliación de sistema de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Bonao, provincia Monseñor nouel. | * Construcción del depósito regulador de presión, con una camapidad de 2,000 m3 en el Acueducto Bonao para aumentar las horas de servicio brindadas a la población. * Aumentar las horas de servicio de agua potable | [6 empty] | 2 | Construcción del deposito regulador de presion ds 2,000 M3 para el acueducto de Piedra Blanca. | [13 empty] | Deposito Regulador de Preción | Deposito Regulador de Preción en el AC. Bonao. | 1UD | Presupuesto de inversión publica RD$31,386913.40
| * Construcción de 2 depósitos reguladores de presión con una camapidad de 15,141.64 m3 en el Acueducto Bonao para aumentar las horas de servicio brindadas a la población. * Aumentar las horas de servicio de agua potable | [6 empty] | 3 | de depositos reguladores de presion ds 2,000 M3 para el acueducto de Piedra Blanca.
Aumento del servicio de Agua Potable | * Garantizar una mayor producción en el suministro del Agua Potable. * Aumentar la presión en las redes de distribución de la provincia Monseñor Nouel. * Disminución de la perdida de Agua Potable. * Garantizar una mayor dotación a la población. | Agua Potable | *Cobertura de suministro del agua potable de la provincia Monseñor Nouel. *Ampliación de nuevas redes de distribución. | 21.37% | 24.96% | * Levantamientos topográficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 1/2´´ x 19´ | 1,000 UD | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 76,317,189.82 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 3/4´´ x 19´ | 1,000 UD
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 1´´ x 19´ | 600 UD
[8 empty] | 4 | Instalción de Tuberias | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 1 1/2´´ x 19´ | 200 UD
[8 empty] | 5 | N/A |  | T-1 1: N/A |  | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 3´´ x 19´ | 150 UD
[8 empty] | 6 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SCH-40 Espiga y Campana de 4´´ x 19´ | 150 UD
[8 empty] | 7 | N/A | [13 empty] | Tubos PVC SDR-26 Espiga y Campana | Tubos PVC SDR-26 Espiga y Campana de 2´´ x 19´ | 1,000 UD
[8 empty] | 8 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SDR-26 Espiga y Campana de 6´´ x 19´ | 50 UD
[8 empty] | 9 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SDR-26 Espiga y Campana de 8´´ x 19´ | 40 UD
[8 empty] | 10 | N/A | [13 empty] | Tubos PVC SDR-26 con Juntas de Goma | Tubos PVC SDR-26 de 10´´ x 19´ con Juntas de Goma | 20 UD
[8 empty] | 11 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SDR-26 de 12´´ x 19´ con Juntas de Goma | 20 UD
[8 empty] | 12 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SDR-26 de 16´´ x 19´ con Juntas de Goma | 20 UD
[8 empty] | 13 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SDR-26 de 20´´ x 19´ con Juntas de Goma | 5 UD
[8 empty] | 14 | N/A | [14 empty] | Tubos PVC SDR-26 de 24´´ x 19´ con Juntas de Goma | 15 UD
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Aumento del almacenamiento de agua potable | * Garantizar un mayor almacenamiento para garantizar un excelente suministro de Agua Potable. * Contibuir con el Aumento de la presión en las redes de distribución de la provincia Monseñor Nouel. * Disminución de la perdida de Agua Potable. * Garantizar una mayor dotación a la población. | Agua Potable | *Mayor cobertura de suministro del agua potable de la provincia Monseñor Nouel. *Cobertura del suministro del servicio de agua potable de la provincia Monseñor Nouel. | N/A | N/A | * Levantamientos topográficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico * Ejecución del proyecto. | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | N/A | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-3 7 to T-4 12
[8 empty] | 2 | N/A | [14 empty] | N/A | bar: T-3 7 to T-4 12
[8 empty] | 3 | N/A | [14 empty] | N/A | bar: T-3 7 to T-4 12
[8 empty] | 4 | N/A | [14 empty] | N/A | bar: T-3 7 to T-4 12
Aumento de la producción de Agua Potable | *mayor calidad, continuidad y cobertura del Agua Potable. * Garantizar una mayor dotación a la población. | Agua Potable | * Horas al días sin servicio de agua potable en la provincia de Monseñor Nouel. | 10 | 10 | * Levantamientos topográficos. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica, Dep. Planificación. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [14 empty] | N/A
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [14 empty] | N/A
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | [14 empty] | N/A
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Proyecto de inversión publica, Ampliación de abastecimiento de agua potable en el Municipio de Bonao. | * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable. * Mayor productividad del Agua Potable. * Brindar una mayor respuesta contra las emergencias naturales. * Mantenimiento de los acueductos de la provincia de Monseñor Nouel. | Agua Potable | * Rehabilitación de Plantas de Tratamientos de Agua Potable y obra de toma de los Acueductos de Fula, Los Arroces y Sonador. * Horas al día sin servicio de agua potable en la provincia de Monseñor Nouel. | 10 | 13 | * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Obra de toma | Obra de Toma del Ac. Fula | 1 UD | Presupuesto de inversión publica RD$9,546,747.07 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [13 empty] | Obra de toma | Obra de Toma del Ac. Los Arroces | 1 UD | Presupuesto de inversión publica RD$1,500,000.00
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [13 empty] | Planta de tratamiento | Reparación de planta de tratamiento de Bonao | 1UD | Presupuesto de inversión publica RD$9,150,658.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | [13 empty] | Oficina | Cosntrucción de oficina en area administrativa | 1UD | Presupuesto de inversión publica RD$3,957,442.02
Medición del servicio | * Disminución de la pérdida del Agua Potable * Control y mayor manejo en la productividad de Agua Potable | Agua Potable | * Índice de agua no contabilizada. * Porcentaje de monto (RD$) recaudado por concepto de servicios de Agua Potable. * Instalación de medidore. | 46% | 56% | *Levantamiento Topográficos y de Catastro. * Inspección de campo. * Informe Técnico | Dirección Administrativa , Dep. de Operaciones, Dirección Técnica y Dep. de Comercial. | 1 | Levantamientos de Catastro | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica y Dep. de Comercial. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Reportes de averías en suministros de agua potable | * Control en las soluciones de averías | Agua Potable | * Cobertura de suministro del agua potable de la provincia Monseñor Nouel. | 21.37% | 22.96% | * Levantamiento Técnicos * Informe Técnico de soluciones | Dirección General, Dep. de Operaciones. | 1 | Levantamiento Técnicos | Dep. de Operaciones | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Informe Técnico de soluciones
[8 empty] | 3 | N/P
[8 empty] | 4 | N/P
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Corrección de averías | * Disminución de la pérdida del Agua Potable * Control y mayor manejo en la productividad de Agua Potable. * Mejoramiento de las Redes de distribución * Brindar mayor respuesta a cada emergencia por averías. | Agua Potable | * Corrección de averías en suministro de agua. | 74.75 | 83.75% | * Cambio de tuberías y piezas especiales * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico de la realización de cada trabajo. | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | 1 | Levantamientos Topográficos y de Información | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Metros linales rehabiltados | Tuberia desde 1/2´´ hasta 24´´ | 1,700 metros lineales | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 2,683,500.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [14 empty] | N/A | N/A
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [14 empty] | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | [14 empty] | N/A | N/A
[8 empty] | 5 | Elavoración de Reportes | [14 empty] | N/A | N/A
Mantenimientos electromecánicos | * Mayor respuesta en las emergencias de la parte electromecánica para los acueductos que son por bombeo. * Aumento de la producción del Agua Potable según el bombeo. * Mejorar la calidad y continuidad del Agua Potable. | Agua Potable | *Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda. * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda. | 68.5% | 70% | * Levantamientos electromecanicos * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Divición Electromecanica | 1 | Levantamientos electromecanicos | Dep. de Operaciónes y Divición Electromecanica. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 1,796,808.00
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Trabajos y Mantenimientos
Mantenimientos de Plantas de Tratamiento de agua potable | * Mejorar la calidad del agua potable para brindar un óptimo servicio a la población. | Agua Potable | *Porcentaje de viviendas con conexión al acueducto dentro de la vivienda. * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda. * Mantenimiento en las plantas de tratamiento de los Acueductos de Bonao, Piedra Blanca y Fula. * Rehabilitación de las obras de tomas de los acueductos de Fula, Los Arroces y Sonador. | 68.5% | 70% | * Inspección en cada una de las plantas potabilizadoras de los acueductos de la provincia Monseñor Nouel. * Inspección de campo, realizada por el personal técnico. * Informe Tecnico. | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos por el personal técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnico | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$500,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Trabajos de mantenimientos
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Reporte de informes diarios de los acueductos de Monseñor Nouel | * Llevar un máximo control en el personal de que trabaja en las plantas potabilizadoras. * Controlar y administrar mejor los diferentes químicos que se utilizan en cada una de las plantas potabilizadoras de los acueductos de la provincia Monseñor Nouel. | Agua Potable | * Control de los reportes * Porcentaje de la población con acceso a agua de la red pública dentro o fuera de la vivienda. | 68.5% | 100% | * Seguimiento diario y semanal de en cada uno de los acueductos vía telefónica. * Reporte Técnico de control de calidad y de cantidad de químicos. * Reporte Técnico semanal para el control de los químicios utilizados para la potabilización. | Dep. de operaciones | 1 | Llamadas telefónicas para realizar los reportes de control de calidad en los acueductos y cuantificación de los químicos. | Dep. de operaciones | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Realizar los reportes de control de calidad en los diferentes acueductos.
[8 empty] | 3 | Realizar reportes diarios de cuantificacion de químicos para su administración.
[8 empty] | 4 | Realizar reportes semanales de cuantificación de químicos.
Elaboracion de requisiciones | * llevar un control de los materiales que se utilizan diariamente en las correcciones de averías de suministro de agua y para dar respuestas a las emergencias que se presenten. | Agua Potable | * Requisición de materiales | Control de los pedidos de materiales | 100% | * Informe técnico para el reporte de materiales. * Solicitud de materiales. | Direcciones Administrativa, Dep. de operaciones y Control de Almacen. | 1 | Levantamiento de materiales por parte del Dep. de Operaciones. | Dep. de operaciones y Control de Almacen. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Elaboración de Requisiciones de materiales para ser utilizados
[8 empty] | 3 | Elaboración de Requisiciones de materiales usados
Medir y controlar la potabilidad del servicio de agua potable | * Mejorar y controlar la calidad del agua potable | Agua Potable | * Porcentaje de acueducto con control sanitario. * Índice de potabilidad de agua. * Muestras de agua potable analizadas. | 61.53% | 100% | * Inspección y toma de muestras del agua en varios puntos de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos Técnicos | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Dirección Técnico | [15 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 872,000.00
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales
[8 empty] | 4 | Ejecución de Trabajos
Eje Estrategico 1: Asegurar la Cantidad, Calidad y Continuidad del Servicio de Agua Potable
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cobertura, Potabilidad y Acceso al Agua Potable
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
* Elaboración de nuevos presupuestos | * Creación de presupuestos para nuevas redes de distribución de agua potable y garantizar el aumento de la cobertura de dicho líquido. * Realizar nuevos presupuestos con información actualizada para que vallan a favor del incremento de la producción del agua potable en las diferentes plantas de tratamiento existentes. | Agua Potable | * Elavoración de presupuestos. | N/A | N/A | * Levantamientos Topográficos y Técnicos. * Informes Técnicos | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Levantamientos Topográficos | Dep. Técnico | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Levantamientos Técnicos | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Evaluación de datos
[8 empty] | 4 | Realización de los presupuestos | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
* Supervisión de los proyectos en ejecución y los trabajos para la corrección de averías. | * Control para un proceso óptimo y eficiente en cada proyecto y trabajo de solución de averías. | Agua Potable | N/A | N/A | N/A | * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Supervisación de proyectos | Dep. Técnico y Dep. de Operaciones. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 1,320,000.00 | bar: T-2 4 to T-3 9
[8 empty] | 2 | Supermisación de solución de averías
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Eficientizar el Servicio y el Sistema de Alcantarillado Sanitario
Objetivo Estrategico: Aumentar la Recolección y Tratamiento de las Agua Residuales
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Levantamientos para nuevas acometidas de Agua Residual | * Garantizar poco a poco que toda la población de la provincia de Monseñor Nouel tenga un buen manejo del Agua Residual. * Mejorar, aumentar y controlar la recolección del agua Residual. * Garantizar nuevas conexiones y así Aumentar la cantidad de habitantes conectados al sistema. | Agua Residual | * Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado | 11.57% | 13.95% | * Levantamientos en cada sector comenzando por el municipio cabecera de la provincia y las redes del alcantarillado sanitario. * Inspección de campo, realizada por el personar técnico. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones, Divición Tecnica. | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones, Divición Tecnica. | [12 empty] | Acometidas | Yee de 8´´ con salida de 4´´ | 50 UD | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 3,000,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | [14 empty] | N/A | N/A
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | [14 empty] | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | [14 empty] | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Rehabilitación de planta de tratamiento y mantenimiento de los sistemas de alcantarillado sanitario | * Mejorar y controlar la capacidad de recolección del sistema de alcantarillado sanitario. * Garantizar un buen manejo de agua residual. | Agua Residual | * Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado. * Rehabilitación de Planta de Tratamiento de Palmarito. * Rehabilitación de redes de alcantarillado sanitario. * Cambio de Bomba. | 11.57% | 13.95% | * Inspección de campo en el sistema de alcantarillado existente, realizada por el personal técnico. * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones | [12 empty] | Bomba de agua redisual | Bomba Inatacable de 5HP | 1 UD | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-1 3 to T-4 12
Ampliación de los sistemas de alcantarillado sanitario | *Generar el aumento de la capacidad de captación de agua residual. * Garantizar una mayor recolección del agua residual para ser tratada. * Reducir el impacto ambiental ocasionado por el agua residual en las fuentes superficiales de agua. | Agua Residual | * Porcentaje de viviendas con inodoros conectados al sistema de alcantarillado. * Ampliación de redes de alcantarillado sanitario. * Ampliación de red de alcantarillado en el tramo desde la calle Privada hasta la Calle Jaragua. | 11.57% | 13.95% | *Inspección de campo en el sistema de alcantarillado existente, realizada por el personal técnico. *Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones, Dirección Técnica. | [12 empty] | Tuberías |  |  | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 406,820.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo | bar: T-2 4; T-3 7; T-4 10
Medir y controlar la calidad del tratamiento de las aguas residuales | * Mejorar y controlar la calidad del agua residual tratada. | Agua Residual | * Porcentaje de agua residual tratada con respecto a la generada. * Muestra de agua cruda analizada. | 1.94% | 6% | * Inspección y toma de muestras en las fuentes superficiales donde se deposita el agua. *Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones | 1 | Levantamientos del personal Técnico | Dep. de Operaciones | [15 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$872,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 4 | Ejecución de Proyectos y Trabajos de Campo
Supervisión de los proyectos en ejecución y los trabajos para la corrección de averías en agua residual. | * Control para un proceso optimo y eficiente en cada proyecto y trabajo de solución de averías. | Agua Residual | N/A | N/A | N/A | * Informe Técnico | Dirección Administrativa, Dep. de Operaciones y Dep. Técnico. | 1 | Supervisación de proyectos | Dep. Técnico y Dep. de Operaciones. | [15 empty] | Personal Técnico Interno, materiales, transporte y equipos pesados RD$ 1,320,000.00 | bar: T-2 4 to T-3 9
[8 empty] | 2 | Supermisación de solución de averías
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico : Autosuficiencia Financiera
Objetivo Estrategico: Aumentar la Cartera de Clientes del servicio en general. -Aumento de la recaudación de la Institución.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Captación de nuevos clientes. Recuperacion Cartera de Clientes (Inactivos) | Aumentar la Recaudacion Institucional | Gestion Comercial | (Porcentaje de monto RD$) Recaudacion con concepto de Servicios de aguas potables y Alcantarillados con respecto a lo genrerado | 83% | 100% | levantamiento de Catastro Informe tecnico | Departamento Comercial,Recursos Humanos, Planificacion y Desarrollo, Departamento de operaciones y Servicios Genereales | 1 | levantamientoy actualizacion de Catastro | Departamento Comercial | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Reunion de Soluciones
[8 empty] | 3 | Envio de Facturas Y Estados de Cuentas
[8 empty] | 4 | Seguimientos A Clientes
Levantamiento de Comercial Y Facturacion | *Reducion de Usuario Clandestino a un 20%. *Recuperacion de la Cartera de Clientes. * Identificar los clientes con cuenta con mas de tres meses en atraso. * identificar Acometida Ilegales * | Gestion Comercial | Porcentaje d sector con Catastro de usuario actulizado * Facturacion * Corte y Reconexion | 40% | 60% | Levantamiento de Catastro en los diferente sectores de la provincia Monseñor Nouel. * Informe Tecnico | Dpto. comercial -Catastro y Facturacion | 1 | Levantamiento de Catatro | Dpto. comercial -Catastro y Facturacion | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Reunion de Soluciones
[8 empty] | 3 | Falta de Personal en Catastro y Adquision de Materiales
[8 empty] | 4 | Ejecucion de Trabajos
Atención al cliente | * Normalización de Reportes * Clientes atendidos a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias. | Gestión Comercial | * Índice de cumplimiento de atención en tiempo de respuesta VS tiempo establecido. | 100% | 100% | * Encuestas Aplicadas de satisfacción. * Informe Técnico | Dep. de Comercial | 1 | Atención al cliente | Dirección Administrativa , y Dep. de Comercial. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Reunión de Soluciones
[8 empty] | 3 | Adquisición de Materiales
Elaboración de contratos para solicitud de acometida de agua potable. | * Controlar el aumento de las recaudaciones. * Tener cada día un mayor control de los usuarios que conectados y los que necesitan conectarse al sistema de abastecimiento de agua potable. | Gestión Comercial y Divición Juridica. | * Porcentaje de sector con catastro de usuario actualizado. * Facturación, corte y reconexión. | 5% | 100% | * Solicitud de nuevos contratos de agua potable a los usuarios. * Contrato de solicitud de acometida de agua potable. | Dep. de Comercial | 1 | Aviso de Solicitud de Contrato | Dirección Administrativa, Dep. de Comercial, División Juridica y Notarial. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Tecnico Interno, materiales y transporte. RD$3,200,000.00
[8 empty] | 2 | Revisión por el Dep. de Catastro hacia el usuario
[8 empty] | 3 | Llamadas telefónicas a los usuarios por parte de servicio al cliente
Eje Estrategico 1: Eficiencia en la Gestión y Auto Sostenibilidad Financiera
Objetivo Estrategico: Incrementar los insgresos actuales a un 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Elaborcion del presupuesto año 2024 | Eficientizar los objetivos y las metas operativas de la instituciòn, para tener un control y una proyecciòn anticipada de los recursos financieros ante posibles situaciones actuales y futuras. | Gestión Financiera | * Contabilidad Gubernamental * DIGEPRES * Cámara de cuentas de la Republica Dominicana. | Plan de compras 2024 | Lograr la realización del presupuesto general para el año 2024. | Plan de compras | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Reuniones con los diferentes Depto. Con el plan operativo y el plan de compra | Dirección General, Dep. Financiero, Dep de Compras, Tesoreria y Recursos Humanos. | T-1 1: N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Elaboracion del presupuesto general
[8 empty] | 3 | Registrar el presupuesto aprobado a la plataforma de Sigef
[8 empty] | 4 | Ejecucion del presupuesto en general.
Registro de documentaciòn en la plataforma SIGET | Mejorar la calidad de los gastos mediante la implantación de una gestión más orientada a conseguir resultados tangibles y transparentes. | Gestión Financiera | Sistema de información de la gestión financiera (SIGEF) | Registro de todos los documentos financieros. | Eficientizar el registro de los documentos financieros 100% | Reportes Financieros | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Revision de posibles modificaciones presupuestaria | Dirección General, Dep. Financiero, Dep de Compras, Tesoreria y Recursos Humanos. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Certificacion de apropiacion y certificacion de cuota a comprometer.
[8 empty] | 3 | Seguimiento de los pagos, cuentas por pagar
[8 empty] | 4 | Registro de pagos de facturas y selección de cuenta de pago.
Registral los documentos financieros | * Lograr una total transparencia y control para dar una mejor respuesta a las operaciones presupuestarias y financieras | Gestión Financiera | * Contabilidad Gubernamental * DIGEPRES * Cámara de cuentas de la Republica Dominicana. | Registro de todos los documentos financieros. | Eficientizar el registro de los documentos financieros 100% | Reportes Financieros | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Registro de facturas por compras, mercancías o servicios | Dirección General, Dep. Financiero, Dep de Compras, Tesoreria y Recursos Humanos. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Registros de cheques y transparencia
[8 empty] | 3 | Registro de depositos
[8 empty] | 4 | N/A
Verificación de los documentos financieros para las Conciliaciones Bancarias | * Obtener el reporte de concilicación en el que puede se podrá verificar que los valores están iguales en el libro como también en el banco. | Gestión Financiera | Dep. Financiero | Consiliación Bancaria | Realización de los documentos conciliados para el día 5 de cada mes. | Revisión de los Reportes Financieros | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Revisión de depósitos y cheques | Dep. Financiero | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Cargos Bancarios
[8 empty] | 3 | Elaboración de Estados Financieros
[8 empty] | 4 | N/A
Archivar todos los documentos que se producen en el área | * Controlar y organizar todos los documentos. | Gestión Financiera | Dep. Financiero | Archivo de Documentos | Lograr el 100% de Documentos archivados previamente analizados y verificados. | Observación y revisión de los documentos para que estén debidamente archivados. | Dep. Financiero | 1 | Clasificación de Documentos | Dep. Financiero y Contabilidad. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Organización de Documentos
[8 empty] | 3 | Procedimiento de Archivo
[8 empty] | 4 | N/A
Balancear las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar | * Control y seguimiento de los ingresos económicos para el funcionamiento de la institución. | Gestión Financiera, Tesorería y caja | Area Financiera | N/P | N/P | Resivos y o DC5 | Dirección General y Dep. Financiero | 1 | Recibir el dinero recaudado y los cheques de clientes como forma de pago | Dep. Financiero, Contabilidad y Tesoreria | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 912,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Organizar el Departamento de Finanzas | lograr que el Departamento de finanzas este debidamente conformado por la recursos humanos y tecnológicos para el funcionamiento adecuado del mismo. | Gestión Financiera | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección general, Dep. Financiero y Dep. Tecnológico | 1 | Solicitud del personal requerido | Dirección General, Y Departamento financiero | T-1 1: N/A | Recursos Humanos | Analista de Presupuesto | 1 UD | N/A
[24 empty] | Encargado de archivo | 1 UD
[8 empty] | 2 | Solicitud de recursos tecnologicos y de oficina | [13 empty] | Recursos Tecnológicos | Computadora completa y equipos adecuados de oficina. | 1 UD
[24 empty] | Impfresora Multi - funcional | 1 UD
[8 empty] | 3 | Solisitud de transporte | [13 empty] | Transporte | Camioneta Toyota Hilux | 1 UD
* Actualización del proceso. * Realizar y autorizar los comprobantes de gastos. | * Lograr una transparencia en el control de documentos requeridos para tener una constancia de cada pago y un mayor manejo de los procesos económicos de la institución. | Gestión Financiera y Tesoreria. | Dep. Financiero | revisión de todos los documentos requeridos para cada pago. | 100% de transparencia en cada proceso de majero de los recursos financieros. | *Comprobante de Gastos. * Justificación de pago a empleado emitida por el Dep. de RR. HH. * Calculo de prestaciones laborales por el Dep. de RR.HH. * Pagos a suplidores: Facturas, Cotizaciones, certificaciones de existencia de fondo y de aprobación y adjudicación. | Dirección General, Dep. Financiero y Tesorería. | 1 | Registro de facturas del proceso de compras en el sistema interno financiero y en el SIGEF. | Dep. Financiero, Contabilidad, Tesoreria y Dep. Contraloria. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 4,560,000.00
[8 empty] | 2 | Elaboracion del preventivo, compromiso , devengado en sigef
[8 empty] | 3 | solicitud libramiento de pago
[8 empty] | 4 | Ejecución de comprobante de gasto y revisión del Dep. Financiero, Tesorería y Contabilidad.
[8 empty] | 5 | Impresión de cheque de gastos menores
[8 empty] | 6 | Solicitud de liberación de fondos en el SIGEF | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 7 | elaboracion de certificaciones para auditoria y gestionar documentacion reglamentaria. | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 8 | Revisión por la Dirección General, el Dep. Financiero, RR. HH., Contabilidad. | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 9 | Revisión del Dep. de Contraloría para ser enviados los Documentos establecidos por la Ley a Tesorería Nacional para la liberación de fondo. | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 10 | seguimiento a las fechas de los libramientos de pago, para cerrar expediente. | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 11 | realizacion de pago por tesoreria | bar: T-2 4 to T-4 12
Elaboración de procesos de compras | * Adquisición de los documentos requeridos de calidad y en el menor tiempo posible. * Recibir un buen servicio de parte del suplidor y dar una mejor respuesta a las emergencias en un tiempo óptimo. | Procedimiento de Compras Directas | SISCOMPRAS | 89.5% Procesos de compras a través del portal | 95% | Evaluación de Cotizaciones | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras. | 1 | Evaluación de las Requisiciones | Direcciones Gneral, Dep. Financiero, Dep. de Compras y Contabilidad. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 4,920,000.00
[8 empty] | 2 | Cargar las Solicitudes de Compras al Portal Transaccional
[8 empty] | 3 | Gestionar la documentación reglamentaria para cargar el proceso de compras.
[8 empty] | 4 | Evaluación de las Ofertas Recibidas
[8 empty] | 5 | Adjudicación y Evaluación de las Ordenes de Compras
[8 empty] | 6 | Gestión de documentos necesarios para completar el proceso de contrato de la orden de compras.
[8 empty] | 7 | Enviar la orden de compras al suplidor y realizar un seguimiento hasta recibir la mercancía y factura.
[8 empty] | 8 | Cargar al sistema las mercancías y facturas de compras.
[8 empty] | 9 | Seguimiento al pago registrado en el portal transaccional para cerrar el expediente.
Evaluación de Requisiciones | * Adquisición de los documentos requeridos de calidad y en el menor tiempo posible. * Recibir un buen servicio de parte del suplidor y dar una mejor respuesta a las emergencias en un tiempo optimo. | Procedimiento de Compras Menores | SISCOMPRAS | 89.5% Procesos de compras a través del portal | 0.95 | * Documentos para la convocatoria de compras menores. * Acta simple de apertura de ofertas. * Acta simple de adjudicación de orden de compras menores. | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras. | 1 | Evaluación de las Requisiciones | Direcciones Gneral, Dep. Financiero, Dep. de Compras y Contabilidad. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 4,920,000.00
[8 empty] | 2 | Cargar las Solicitudes de Compras al Portal Transaccional
[8 empty] | 3 | Gestionar la Documentación para cargar el proceso de compras y anexar una convocatoria a compras menores cargada a la página Web de la institución.
[8 empty] | 4 | Evaluación de las Ofertas Recibidas
[8 empty] | 5 | Adjudicación y Evaluación de las Ordenes de Compras
[8 empty] | 6 | Gestión de documentos necesarios para completar el proceso de contrato de la orden de compras.
[8 empty] | 7 | Enviar la orden de compras al suplidor y realizar un seguimiento hasta recibir la mercancía y factura.
[8 empty] | 8 | Cargar al sistema las mercancías y facturas de compras.
[8 empty] | 9 | Seguimiento al pago registrado en el portal transaccional para cerrar el expediente.
Agilización de las licitaciones de compras | * Adquisición de los documentos requeridos de calidad y en el menor tiempo posible. * Recibir un buen servicio de parte del suplidor y dar una mejor respuesta a las emergencias en un tiempo optimo. | Licitaciones de Compras | SISCOMPRAS | 89.5% Procesos de compras a través del portal | 0.95 | * Pliego de condiciones especificas aprobado por el Comité de Compras. * Acto administrativo de aprobación de procedimiento de licitación. * Convocatoria a licitación. * Acto autentico notarizado de recepción de apertura de oferta técnica. * Acto autentico notarizado de recepción de apertura de ofertas económicas. * Informe preliminar de las ofertas económicas. * Informe definitivo de las Ofertas Técnicas. * Acta de adjudicación de compras. * Firma del Contrato. | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras, División Jurídica y Notario Público. | 1 | Recibir las Requisiciones | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras, División Jurídica y Notario Público. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 2,700,000.00
[8 empty] | 2 | Elaboración del Pliego de Condiciones
[8 empty] | 3 | Convocatoria de Reunión al Comité de Compras para la Elaboración y Aprobación del Pliego.
[8 empty] | 4 | Realización de proceso de compras para la publicación por 2 días en dos períodos de publicación.
[8 empty] | 5 | Recibir en sobres sellados las ofertas técnicas o sobres A y las ofertas económicas o sobres B.
[8 empty] | 6 | Apertura de los sobres A u ofertas técnicas por el comité de compras en presencia de un Notario y Peritos.
[8 empty] | 7 | Evaluación y aprobación de las evaluaciones técnicas por los peritos.
[8 empty] | 8 | Revisión de los sobres A por los Peritos y el Comité de Compras.
[8 empty] | 9 | Apertura de los sobres B u Ofertas Económicas por el Comité de Compras en presencia de Notarios, solo se abrirán los sobres B que hayan cumplido con todas las especificaciones técnicas de los procesos contenidos en el sobre A.
[8 empty] | 10 | Evaluación del Comité de Compras para las Ofertas Económicas y en presencia de un notario.
[8 empty] | 11 | Selección y adjudicación del proveedor por el Comité de Compras en presencia de un notario.
[8 empty] | 12 | Seguimiento hasta recibir la mercancía y factura.
[8 empty] | 13 | Seguimiento al pago registrado en el portal transaccional para cerrar el expediente.
Realizar con mas eficiciencia los contratos y Actos Auténticos. | * Cumplimiento de las normas legales y jurídicas para la realización de cada compra hasta la publicación del contrato. | parte de Juridica de compras | División Jurídica | Revición de Documentos | 100% | Contratos y Actos Autenticos | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras y División Jurídica. | 1 | Elaboración del contrato | Dirección General , Dep. Financiero y Dep. de Compras, Comité de Compras, División Jurídica y Notario Público. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 2,700,000.00
[8 empty] | 2 | Revisión y Firma del Contrato de Compras
[8 empty] | 3 | Notarización de los Contratos de Compras
[8 empty] | 4 | N/A
Efientización de servicios Generales | * Mantenimiento optimo, eficiente y continuo en la parte visible de todas las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y las Plantas de Tratamiento de Agua Residuales, y las oficinas Administrativas y de Operaciones de CORAMON. * Mantenimiento optimo, eficiente y continuo en toda la parte de bienes físicos de la institución. | Servicos Generales | Mantenimientos de Servicios Generales | Mantenimiento anual de Bienes Físicos y las PTAP Y PTAR. | 100% | * Levantamiento de las PTAP, PTAR Y Bienes Físicos de la Institución. * Informe Tecnico | Dirección General, Dep. Financiero y Servicios Generales. | 1 | Mantenimiento de Pintura a las PTAP | Dep. Financiero y Servicios Generales. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 1,368,000.01 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Mantenimiento de Pintura a las PTAR | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Mantenimiento de los Bienes Físicos de la Institución y pintura a las oficinas Administrativa, de Operaciones y las Infraestructuras de Cobro. | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Solicitud de mercancías al Departamento de Compras. | * Mantener un control de la entrada y salida de los materiales. * Eficientizar y agilizar los trabajos a través de los pedidos de los materiales de modo que no exista un atraso o obstrucción de los trabajos. | Control de Almacen | Eficiencia en el control de almacen | Solicitud de Materiales | 100% de entrada y salida de los materiales | Requicisión de materiales | Control de Almacen | 1 | Solicitud de Materiales | Dep. de Finanzas, Dep. de Compras y Control de Almacen. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 389,760.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Recibir de Materiales | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 3 | Salida de Materiales
[8 empty] | 4 | N/P
Mantener una seguridad eficiente en todas las infraestructuras de CORAMON | * controlar una seguridad optima y eficiente de las Plantas de Tratamiento de Agua potable, Planta de Tratamiento de Agua Residual, Tanques de Almacenamiento, Oficinas Administrativas, Oficinas de Cobro y de Operaciones de la Institución. | Seguidad | N/P | N/P | N/P | Supervisión del peronal de seguridad | Dirección General, Dep. Financiero y RR.HH. | 1 | Supervisión del personal de seguridad | Dirección General, Dep. Financiero y RR.HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 3,000,000.00
[8 empty] | 2 | Cuidado y seguridad de toda la infraestructura de la institución
[8 empty] | 3 | N/a
Eje estrategico: Planificacion Estrategica eficiente orientada a resultados
Objetivo estrategico: Planificar y irganizar tosod los trabajs del departameto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estrategia derivada | Resultados esperads | Producto | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de verificacion | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Elaboración del PEI | * Terminado el PEI tener una herramienta de guía para obtener los resultados esperados | PEI 2024-2028 | Plan Nacionalo Plurianual del Sector Público (PNPSP) | 2025 | Ejecución del PEI Institucional 2020-2024 | * Metas Logradas | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Solicitud de acompañamiento de analista | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Inicio de levantamiento de información de datos | bar: T-1 1 to T-1 2
[8 empty] | 3 | Elaboración y revisión del PEI | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 4 | Incorporación a Ruta | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 5 | Reportes | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
Elaboracion de POA | * Establecer y organizar cronológicamente cada tarea, proyecto y trabajo de CORAMON. * Seguimiento Trimestral. | Plan Operativo POA 2025 | Plan Operativo POA 2025 | 2025 | Elavoración del POA en cada Departamento de la Institución | * Oficina de Libre Acceso a la Información | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Levantamiento de Informes por Departamento | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico RD$ 840,000.00 | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Plasmar Información | bar: T-1 2 to T-1 3
[8 empty] | 3 | Revisión de Encargados | bar: T-1 3
[8 empty] | 4 | Aprobación de dirección | bar: T-1 3
[8 empty] | 5 | Informe Trimestral | bar: T-1 3; T-2 6; T-3 9; T-4 12
Realización de Auto Diagnostico CAF 2010 | * Evidenciar e identificar las areas fuertes y las de mejora de CORAMON | SISMAP | 0.1 Gestión de la calidad y servicio 0.1.1 Autodiagnóstico CAF | 2025 | Elavoración de la guía CAF Enero - Diciembre 2023 | * Puntuación del SISMAP * Creación del Comité de Calidad. * Reuniones del Comité de Calidad. | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Reuniones del Comité de Calidad | Dirección General, Comité de Calidad, Dirección Jurídica, Dep. RR.HH., Dep. Financiero, Libre Acceso a la Información, Dep. Técnico, Dep. de Plaficicación, Dep. de Operaciones y Tesorería. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Asistencia del Analista | bar: T-1 1 to T-1 3
[8 empty] | 3 | llenado de la Guía | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 4 | Elaboración del Plan Mejora | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
[8 empty] | 5 | Informe del Plan Mejora | bar: T-2 6; T-3 9; T-4 12
Organizar el Departamento de Planificación y Desarrollo | * lograr que el Departamento de Planificación y Desarrollo este debidamente conformado por la recursos humanos y tecnológicos para el funcionamiento adecuado del mismo. | Planificación y Desarrollo | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección general, Dep. Planificación y Desarrollo y Dep. Tecnológico | 1 | Solicitud del personal requerido | Dirección General, Planificación y Desarrollo y RR. HH. | T-1 1: N/A | Recursos Humanos | Encargado de Poyectos | 1 UD | N/A
[24 empty] | Encargado de Calidad | 1 UD
[8 empty] | 2 | Solicitud de recursos tecnologicos y de oficina | [13 empty] | Recursos Tecnológicos y Electronicos | Impfresora Multi - funcional | 1 UD
[24 empty] | Microhondas | 1 UD
Elaboracion y seguimiento del Plan Mejora 2025 | * Identificar las áreas de mejoras y pasar a corregirlas | Plan Mejora 2025 | 0.1.6 Monitoreos sobre la calidad ofrecidas por la del SISMAP en la institución | Año 2025 | Elaboración y ejecución del Plan Mejora 2024 | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Identificar Áreas de Mejora | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 3
[8 empty] | 2 | Elaborar el Plan Mejora | bar: T-2 4
[8 empty] | 3 | Ejecución de Informes y Plan Mejora | bar: T-2 4 to T-4 12
[8 empty] | 4 | Informes del Plan Mejora | bar: T-2 4; T-3 8; T-4 12
Implementación del las Normas NOBACI | * Seguimiento de las Normas NOBACI | NOBACI | Ranking en la NOBACI | Año 2025 | Implementación de un 50% de las normas | NOBACI | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Reuniones con el Analista | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Implementación de las Normas NOBACI | bar: T-2 6 to T-4 12
[8 empty] | 3 | Seguimiento de las Normas NOBACI | bar: T-2 6 to T-4 12
Regitro en la plantaforma de SNIP | * Elaboración de proyectos a nivel de perfil con sus Codigos SNIP. * Seguimiento de los diferentes codigos SNIP de CORAMON | Códio SNIP | N/A | Año 2025 | Asignación del Código SNIP | Código asignado a los proyectos | Dirección general, Dep. de Planificacion y Desarrollo | 1 | Solicitud al Analista | Dep. de Planificación | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Seguimiento del Analista | bar: T-2 5
[8 empty] | 3 | Desarrollo de cada proyecto | bar: T-1 3 to T-4 12
[8 empty] | 4 | Asignación del Código | bar: T-1 3 to T-4 12
Participal en los procesos de compra y contrataciones | * Incluir los procesos de compra y contrataciones | Compra y contrataciones | Compra y contrataciones | Año 2025 | Participal en los procesos de compra y contrataciones | Compra y contrataciones | Dirección general, Dep. de Planificacion y DesarrolloDep. de Compras y Contrataciones. | 1 | Seguimiendo y acompañamiento con el Dep. de compras y contrataciones | Dep. de Planificación y Dep. de Compras y Contrataciones | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 3
[8 empty] | 2 | N/A | bar: T-1 3
[8 empty] | 3 | N/A | bar: T-2 4 to T-4 12
Informes trimestral a metas presidenciales | * Informe semestral solicitado por la presidencia | Informe POA | N/A | Año 2025 | Información Presidencial | Informes Enviados | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Enviar informe trimestral al analista asignado | Planificación y Desarrollo, Ministerio de la presidencia. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 3; T-2 6; T-3 9; T-4 12
Solicitud de al MAP modificacion del Organigrama en el departamentode Planificacion atravez del departamento de RR.HH | Tener un estructura organizativa acorde a la demanda del departamento de planificacion | Estructura organizaniva | Estructura Organizativa indicador 04.1 del SISMAP | Año 2025 | Actualizacion de la estructura organizativa | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitud al MAP atravez del departamento de RR.HH la modificacion de la estructura organizativa | RR.HH., Dep. Planificación y MAP. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-3 7
[8 empty] | 2 | Proceder hacer las modificaciones corespondientes | bar: T-4 10
[8 empty] | 3 | Tener la estructutra organizativa aprobada por el MAP | bar: T-4 12
[8 empty] | 4 | N/A
Monitoreso de la calidad de los servicios ofrecidos | mantener el monitoreo de la calidad de los servicios atravez de los diferentes procesos | N/A | 1.6 Monitoreo en la calidad de los servicios del indicador del SISMAP | Año 2025 | Monitoreo en la calidad de los servicios | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar asistencia del analista | Comité de Calidad, Dep. de Planificación y Dep. Comercial. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Actualizar el Indicador del SISMAP | bar: T-2 5
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Transparencia en las Informaciones y Funcionarios | Mantener la tansparencia en las informaciones suministradas | N/A | 01.5 Transparencia en las informaciones de Servicios y Funcionarios | Año 2025 | Mantener actualizado el indicador | SISMAP | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar asistencia del analista | Comité de Calidad, Dep. de Planificación y Dep. Comercial. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Actualizar el Indicador del SISMAP | bar: T-2 4
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Elaboración de la memoria Institucional 2023 | * Control de todos los proceso, tareas, actividades, proyectos en ejecución y ejecutados de CORAMON. | Rendición de cuentas | Memoria Institucional | Año 2025 | Rendición de cuentas | * Memoria Intitucional 2022 * Elaboración de un resumen ejecutivo de todas las actividades y proyectos durante el año indicado. * Informes ejecutivos. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar a cada encargado de la intitución de forma anual las informaciones corespondientes | Dirección General, Dirección ejecutiva y Dep. de Planificación y Desarrollo | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-2 6
[8 empty] | 2 | Elaboración de memoria | bar: T-4 11
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Elaboracion de informe semtrales | * Control semestral de todos los proceso, tareas, actividades, proyectos en ejecución y ejecutados de CORAMON. | Rendición de cuentas semetral | Informes semestral | Año 2025 | Rendición de cuentas semetral | * Informes Semetral 2023 * Elaboración de un resumen ejecutivo de todas las actividades y proyectos dos veces al año indicado. * Informes ejecutivos. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar a cada departamento de la intitución semestralmente las informaciones corespondientes | Dirección General, Comité de Calidad, Dirección Jurídica, Dep. RR.HH., Dep. Financiero, Libre Acceso a la Información, Dep. Técnico, Dep. de Plaficicación, Dep. de Operaciones y Tesorería. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-2 5 to T-2 6; T-4 11 to T-4 12
[8 empty] | 2 | Elaboración de informes semetral. | bar: T-2 6; T-4 12
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Solicitud de equipamiento para el personal | Lograr maximizar todos los procesos con equipos tecnológicos eficientes. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitud de equipamiento para el personal | Dirección General, Dirección ejecutiva, Dep. de Planificación y Desarrollo, Dep. de Compras y Contrataciones, Dep. Financiero. | [12 empty] | Equipamiento tecnológico | Camaras para computadoras | 3 UD | N/A
[8 empty] | 2 | N/A | [14 empty] | Microfonos para computadoras | 3 UD
[8 empty] | 3 | N/A | [14 empty] | Computadora completa | 1 UD
[8 empty] | 4 | N/A | [13 empty] | Equipos adecuados de oficina. | Cortina para cristal | 2 UD
[8 empty] | 5 | N/A | [14 empty] | Sillas de ificina | 2 UD
Capacitaciones especificas para cada departamento para el Dep. de Planificacion y Desarrollo | * La capacitación del Dep. de Planificacion y Desarrollo, para tener un personal más capacitado y que pueda brindar mejores resultados laborales. | N/A | N/A | N/A | N/A | Plan de Capacitación institucional | Dirección General y RR. HH. | 1 | Solicitud de Capacitaciones | Dep. de Planificacion y Desarrollo | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Uniformar a los empleados |  | T-1 1: N/A | N/A | N/A |  | N/A
Elavoración de la encuesta de satisfaccción ciudadana | Control de calida de los procesos y servicios brindados. | N/A | Encuesta de satisfaccción ciudadana | Año 2025 | Elavoración de la encuesta de satisfaccción ciudadana | Elavoración de la encuesta de satisfaccción ciudadana | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, Dep. Comercial. | 1 | Realización de la encuenta | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, Dep. Comercial. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
Elaboracion de manuel de proceso | * Control todos los procesos administrativos y operacionales ejecutados en CORAMON. | Control de procesos | Manual de procedimientos | Año 2025 | Realizar el manual de procedimiento | * Informes tecnicos * Elaboración de un resumen ejecutivo de todas las actividades y procedimientos de la institución . | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo | 1 | Solicitar a cada departamento de la intitución semestralmente las informaciones corespondientes | Dirección General, Comité de Calidad, Dirección Jurídica, Dep. RR.HH., Dep. Financiero, Libre Acceso a la Información, Dep. Técnico, Dep. de Plaficicación, Dep. de Operaciones y Tesorería. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Elaboración del manual de procedimiento. | bar: T-1 1
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estrategico: Un estado social y democrático de derecho, con una institución que actúa con ética, transparencia y eficiencia al servicio de una sociedad responsable y partidaria, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernanilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Creación de campaña para dar a conocer la oficina de libra acceso a la información y sus canales para recibir solicitud de información y realizar quejas, reclamación y denuncia. | * Campaña publicitaria para dar a conocer la oficina de libre acceso a la información. * Aumentar el índice de las personas para conocer el portal de transparencia y sus funciones. | Libre acceso a la información | Libre acceso a la información | 2025 | Alcanzar el 100% de puntuación | * Imágenes realizadas y captures de la difución por los diferentes medios sociales manejados en la institución. | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Hacer una campaña publicitaria en redes sociales y en fisico | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Tecnico Interno, materiales RD$ 306,000.00 | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 2 | Distribución de campaña publicitaria de imagenes para dar a conocer la OAI a la ciudadanía vía redes sociales y con volantes disponibles en el area de caja | bar: T-3 7; T-4 12
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Reconocer los departamentos mas responsables a la hora de la entrega de informacion publica | * Motivar a los diferentes departamentos de la institucion a cumplir con cabalidad la ley 200-04. | Libre acceso a la información | Medición del portal de transparencia | 2025 | Alcanzar el 100% de puntuación | * imágenes realizadas al momento de la entrega de los diferentes departamentos | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Identificar los departamentos mas responsables | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/P | bar: T-2 4; T-2 6
2 | bar: T-3 7; T-3 9
3 | bar: T-4 10; T-4 12
4 | bar: T-4 12
Actualización de las pestañas del apartado de transparencia. | * Completar la estandarización del portal de transparencia. | Libre acceso a la información | Portal de transparencia | 2025 | 100% | * Portal de transparencia estandarizado y acorde a la resolución 02-2021. consiste ne crear las pestañas exigida por la digeig para el cumplimiento de la ley 200-04 | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Solicitarlo vía comunicación al encargado de tecnología | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/P | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Portal de transparencia estadarizado 100% | bar: T-2 5; T-3 8
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Comunicación eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estrategico:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Organizar el Departamento de Comunicaciones y de prensa | lograr que el Departamento de Prensa y comunicnaciones esta debidamente conformado por la recursos humanos y tecnológicos para el funcionamiento adecuado del mismo | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Solicitud del personal requerido | Dirección General, División de Comunicación, RR. HH. Y Departamento financiero | T-1 1: N/A | Recursos Humanos | Asistente de Fotografia. | 1 UD | N/A
[24 empty] | Diseñador Gráfico y editor. | 1 UD
[24 empty] | Manejador social media. | 1 UD
[23 empty] | Recursos Tecnológicos | Equipos de grabación, Camara fotografica y Video. | 1 UD
[24 empty] | Computadora completa y equipos adecuados de oficina. | 1 UD
Establecer Programas de información bidireccional | * Mayor acercamiento y crecimiento a la confianza de la población hacia la institución. * Lograr una transparencia total producto de la información de cada trabajo realizado por CORAMON. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | * Contacto constante mediante la utilización de las diferentes líneas telefonicas, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales y contacto social directo. | Dirección general, Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Llamadas telefónicas | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00 | bar: T-1 1 to T-2 6
[8 empty] | 2 | Contacto personal con usuarios y a través de las redes sociales
[8 empty] | 3 | Visitas a clubes, juntas de vecinos, agrupaciones deportivas y actos sociales. | bar: T-1 1 to T-2 6
[8 empty] | 4 | Publicación de boletines sobre las situaciones institucionales | [14 empty] | N/A | N/A
[8 empty] | 5 | Conferencias de radiocomunicaciones
[8 empty] | 6 | Publicación de imágenes y audiovisuales del estado de los embalses, arroyos y afluentes de los acueductos de la Provincia.
Colocación de campañas para la concientización del agua en los medios de comunicación, las diferentes escuelas, autoridades civiles y juntas de vecinos. | * Que la población adquiera conciencia para un mejor uso ciudadano del agua. * Proyectar y mantener la buena imagen de la institución. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | * Monitoreo de las camapañas dispuestas en los medios de comunicación. * Manejo adecuado de nuestros perfiles de redes sociales y canales virtuales por medio de la implementación de un centro de social media. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Distribución de Plan fotos | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00 | bar: T-3 7 to T-3 9
[8 empty] | 2 | Operativos de verificación Sectorial | bar: T-3 7 to T-3 9
[8 empty] | 3 | Conferencias de radiocomunicaciones
[8 empty] | 4 | Encuentros, rueda y conferencia de prensa con los medios de comunicación y periodistas de la provincia.
Seguimiento a las actividades diarias en el campo de Operaciones | * Conocer y dar seguimiento a las labores de la mano con el Dep. de Operaciones de la Institución para informar a toda la población las actividades de campo y los acontecimientos de emergencia que se puedan presentar. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | * Visitar los lugares donde ocurren las situaciones, correciones de averías y acontecimientos de emergencias. | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Seguimiento a las correcciones de averías | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00
[8 empty] | 2 | Reporte de soluciones de las actividades de campo
[8 empty] | 3 | Evaluaciones de los acontecimientos de emergencia
[8 empty] | 4 | N/A
Plan de Comunicación Interna | lograr una eficiente comunicación a nivel interno de la institución. | Comunicación Efectiva y Relaciones Públicas | N/A | N/A | N/A | *Boletines Internos | Dirección general, Dep. de Planificación y Desarrollo, División de Comunicación y Relaciones Públicas. | 1 | Seguimiento de las emergencias. | División de Comunicación y Relaciones Públicas | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Tecnico Interno RD$ 360,000.00
[8 empty] | 2 | Colaboración interna para la distribución de las informaciones emitidas.
[8 empty] | 3 | Evaluaciones de los acontecimientos de emergencia.
[8 empty] | 4 | mensajes por correo electrónico
Eje Estrategico 1:
Objetivo Estrategico: RR.HH
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2024 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Capacitación del Personal | * La capacitación de todos los empleados, para tener un personal más capacitado y que pueda brindar mejores resultados laborales. * Mejorar las relaciones humanas. | RR.HH. | 08.1 Gestión de Desarrollo | Capacitación de todos los empleados de la Institución | 2025 INAP | Plan de Capacitación | RR. HH. | 1 | Solicitud de Capacitación al Ministerio de Administración Pública (MAP) | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno RD$ 756,736.00 | bar: T-1 2
[8 empty] | 2 | Plan de Capacitación | bar: T-2 4; T-3 7
[8 empty] | 3 | Ejecución de las Capacitaciones | bar: T-2 4
[8 empty] | 4 | N/A
Evaluación del Desempeño, Resultado, Competencia al personal de la institución y Creación del manuel de cargos. | * Medir la capacidad laboral de todos los empleados de la institución | RR.HH. | 7.2 | Evaluación de todos los empleados de la Intitución | 100% | Formulario de Evaluación | RR. HH. | 1 | Solicitud al MAP la asistencia para la evaluación | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno RD$ 1,049,800.01 | bar: T-1 3 to T-2 6
[8 empty] | 2 | Evaluación a cada empleado | bar: T-2 4 to T-2 6
[8 empty] | 3 | Capacitación para el personal que realizara la evaluación | bar: T-3 7
[8 empty] | 4 | Enviar los resultados al MAP | bar: T-1 1 to T-1 3
[8 empty] | 5 | Preparar el reporte general de la evaluación | bar: T-2 6
[8 empty] | 6 | Creación del manual de cargos. | bar: T-2 6
Trabajar la escala salarial | N/A | RR.HH. | 6.1 | N/A | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Comunicación Solicitud Escala Salarial | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Remitir la Escala Salarial
[8 empty] | 3 | Implementar la Escala Salarial
[8 empty] | 4 | N/A
Trabajar el manual de cargo | • Identicar el grupo de ocupación | Manual de cargo 2025 | 04.3 Manual de Cargos | N/A | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Solicitud de Revisión del Manual de Cargos | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Remisión del informe de revisión del manual de cargos | bar: T-2 4
[8 empty] | 3 | Resolución Aprobatoria del MAP
[8 empty] | 4 | Manual de cargos implementado
Elaboración de la Encuesta de Clima Laboral | Contribuir en el Desarrollo Organizacional y el Cambio del Clima Laboral | RR.HH. | 9.5 | Encuesta a los empleados de la Institucion | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Solicitud Encuesta de Clima Laboral | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | Certificación de Encuesta de Clima Laboral
[8 empty] | 3 | Plan de Acción Clima Laboral
[8 empty] | 4 | Informe Implementación Plan de Acción
Reestauración del Organigrama Institucional | Actualización y mejoramiento del Organigrama Institucional | RR.HH. | 04.1 Estructura Organizativa | N/A | 100% | SISMAP | RR. HH. | 1 | Solicitar la reestructuracion del organigrama | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | reestructurar el organigrama | bar: T-1 1 to T-3 9
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Realización de un aumento a la Nomina institucional | Lograr el establecidos aumento correctamente | RR.HH. | N/A | N/A | 10% | MAP | RR. HH. | 1 | Realizar el aumento | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | bar: T-1 1
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Organización de Fiestas para los empleados | Mantener una correcta organización y planificación en las fiestas para empleados | RR.HH. | N/A | N/A | N/A | N/A | RR. HH. y Protocolo | 1 | Planificación de cada fiesta | RR. HH. | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Articulos y planificación de fiestas RD$ 200,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Solicitar los recursos necesarios para cada fiesta | bar: T-1 2; T-2 5; T-3 8; T-4 11
[8 empty] | 3 | Organización y ejecución de cada fiesta | bar: T-1 2 to T-1 3; T-2 5; T-3 8; T-4 11 to T-4 12
[8 empty] | 4 | N/A
Solicitud de requisición de materiales, equpos y uniformes | * llevar un control de los materiales que se utilizan diariamente y de los electrodomesticos que deben de reemplazarce. | RR.HH. | N/A | Revisión de las solicitudes de materiales y electrodomesticos que se realizan | Control de la cantida de materiales y electrodomesticos necesarios | Supervisión de la existencia de materiales, equipos de ofinas y uniformes. | RR.HH., Dep. de Compras y Servicios Generales | 1 | Solicitud de Materiales. | RR.HH., Dep. de Compras y Servicios Generales | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Compra de articulos de oficina RD$ 724,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Solicitud de uniformes de empleados
[8 empty] | 3 | Solicitud de equipos de oficina.
[8 empty] | 4 | N/A
Solicitud de 2 computadoras y 1 impresora | Para brindar un mejor servicio y eficientizar las labores diarias | RR.HH. | N/A | N/A | 100% | Supervisión de la existencia de equipos de ofinas | RR.HH., Dep. de Compras y tecnologia | 1 | Solicitud de equipos de oficina. | RR.HH., Dep. de Compras y Tecnologia | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Compra de computadoras e impresora RD$ 140,000.00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
Limpieza constante en todas las oficinas de la institución | * Lograr mantener todas las oficinas de la institución con la mayor Higiene posible para así lograr un mejor trabajo en generar y contribuir con la disminución de enfermedades producidas por virus dentro de la empresa. | Conserjería | N/A | limpieza diaria de todas las oficinas de la Institución | Mantener una excelente Higiene dentro de la institución | Supervisión del proceso de limpieza | RR.HH. Y Conserjería | 1 | Limpieza de oficinas | Corserjería | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno RD$ 1,427,052.00
[8 empty] | 2 | Supervización del proceso de limpieza
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Ofrecer un buen servicio al personal de la institución y a los clientes. | * Lograr una armonía en cuanto al trato que se le brinda al cliente y que este se sienta a gusto con un buen servicio a la hora de visitar la institución. * Atender con amabilidad a los empleados de la institución. | Conserjería | N/A | Revisión de los servicios necesarios por parte de conserjería y la cocina. | Brindar una atención eficiente y optima. | Supervisión del servicio al personal y al cliente | RR.HH. Y Conserjería | 1 | Realizar un servicio al personal de la institución y a los clientes. | Corserjería | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno RD$ 1,150,152.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Programación de actividades de Protocolo | Organizar, controlar, planificar eficientemente todas las actividades de protocolo de la institución | Protocolo | N/A | N/A | N/A | N/A | Protocolo | 1 | Planificación de actividades | Protocolo | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | Personal Técnico Interno RD$ 480,000 .00 | bar: T-1 1; T-2 4; T-3 7; T-4 10
[8 empty] | 2 | Realización de Reuniones
[8 empty] | 3 | Talleres de Capacitación
[8 empty] | 4 | N/A
Eje Estrategico 1: Procesamiento estadistico eficiemte orientado a resultados
Objetivo Estrategico: Que toda la información de operaciones sea debidamente recolectada, revisada, tabulada y elaborada correctamente.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Reporte estadistico de la producción de Agua Potable | * Realizar una revisión y control diario de los acueductos, para asi obtener la cantidad exacta de la producción de agua potable. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Calculo para la producción de Agua Potable
[8 empty] | 3 | Registro de la producción de Agua Potable
[8 empty] | 4 | Volumen de agua potable facturado y no facturado
[8 empty] | 5 | Volumen de perdida reales
[8 empty] | 6 | Indice de agua no contabilizada
Reporte estadistico de agua residuales | * Realizar una revisión y control diario de los acueductos, para asi obtener la cantidad exacta de la producción de agua potable. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Calculo de volumen de agua residual generada | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Calculo de volumen de agua residual captada
[8 empty] | 3 | Calculo de volumen de agua residual tratada
Solicitud de caPacitaciones | * Formación y aprendisaje en cada area del departamento. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | N/A | N/A | Dep. de Estadistica | 1 | Calculo de volumen de agua residual generada | Dirección General, RR. HH. Y Dep. de Estadistica | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Calculo de volumen de agua residual captada
[8 empty] | 3 | Calculo de volumen de agua residual tratada
Reporte estadistico de las sustancias quimicas | * llevar un control de la cantidad de sustancias quimicas utilizadas en los acueductos | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Registro de la cantidad de quimicos existentes e inexistentes
[8 empty] | 3 | Registro de la producción de Agua Potable
Reporte estadistico de instalación de nuevas acometidas | * llevar un control de la cantidad de las nuevas acometidas instaladas | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de los acueductos | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Contabilizar y registrar las acometidas nuevas
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Reporte estadistico de correciones de averias | * llevar un control de la cantidad de averias solucionadas día por día | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | Realizar informes trimestral para la ONE | Reporte diario de los acueductos | Dep. de Estadistica | 1 | Revisión de libro de los reportes diarios de las averias corregidas | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones y Libre Acceso a la Información | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Contabilizar y registrar las acometidas nuevas
[8 empty] | 3 | Contabilizar y registrar el servicio diario del camión sisterna
[8 empty] | 4 | N/A
Reporte estadistico comerciales | * Llevar un control estadistico de todos los informes del Dep. Comercial. | Reporte Estadistico | N/A | Año 2025 | Realizar informes trimestral para la ONE | Informes tecnicos comerciales | Dep. de Estadistica | 1 | Reportes de las recaudaciones | Dep. de Estadistica, Dep. de Operaciones, Libre Acceso a la Información y Dep. Comercial | [12 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A
[8 empty] | 2 | Reporte de quejas y reclamaciones
[8 empty] | 3 | Reporte de datos catastrales, acuerdos y contratos
[8 empty] | 4 | Reporte de reconexiones y suspensiones
[8 empty] | 5 | Calculo del volumen de agua potable facturado y no facturado
[8 empty] | 6 | Calculo de la tarifa por consumo diario
[8 empty] | 7 | Deudas por cobrar
[8 empty] | 8 | Deudas por cobrar incobrabres
[8 empty] | 9 | Monto Facturado
[8 empty] | 10 | Cantidad por tipo de servicios y por calidad de agua entres otros.
[8 empty] | 11 | Cantidad de viviendas conectadas al sistema de alcantarillados
[8 empty] | 12 | Cantidad de horas promedio que proporciona el servicio de agua potable
Eje Estrategico 1: Procesamiento estadistico eficiemte orientado a resultados
Objetivo Estrategico: Que todos los procesos a nivel tecnológicos puedan llevarse a cabo para poder hacer un trabajo eficiente en el ambito tecnológico
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | T-1 1: 11 | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-1 1: Cronograma 2025 | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Detalles |  | unidad | valor
Levantamiento global de todos los procesos del sistema SIAFIGE. | * Identificar y corregir las fallas y/o errores que el sistema presente.* Actualizar los módulos corregidos en cada una de las computadoras pertinentes. *Implementar mejoras que ayuden al mejor desempeño del usuario al utilizar el sistema. | Tecnología de la Información y Sistema SIAFIGE. | Porcenteje de la implementación del SIAFIGE en CORAMON | 68% | 75% | Revisión en conjunto al soporte del sistema de las mejoras implementadas en cada uno de los módulos que se utilizan y conforman en el SIAFIGE. | Tecnología de la Información y soporte del Sistema SIAFIGE. | 1 | Levantamiento y revisión de cada uno de los modulos del sistema para la verificación y ejecución del mismo. | Tecnología de la Información y soporte del Sistema SIAFIGE, Dep. de Comercial, Tesorería, RR.HH. | [15 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 637,200.00
[8 empty] | 2 | Enviar información al soporte en caso de la presencia de un error o falla del sistema. D-Se contacta al soporte del sistema y se le informa los errores y las fallas que se están presentando, como primer paso, y se le explica vía teléfono.
[8 empty] | 3 | Enviar informe de los errores para su control y corección D-Luego de informar, se procede a realizar capturas de pantalla de las ventanas emergentes que muestran los errores, se inicia un documento, puede ser de MS Word, donde se redacta de forma detallada cada captura y qué procese fue el que provocó que sucediera. Una vez se concluye con el reporte, se envía vía correo como adjunto.
[8 empty] | 4 | Actualización de los modulos después de corregir las fallas D-Una vez el soporte junto con su equipo técnico realizan las correcciones de lugar (que pueden ser varias, como son: errores en la programación, error en una rutina aplicada en el módulo, algún parámetro errado, alguna validación no aplicada para el usuario, mal uso del sistema por el usuario, etc), proceden a enviar los módulos ya con las fallas corregidas y se hace la actualización de los módulos en cuestión en las computadoras.
[8 empty] | 5 | Actualizar cada uno de los módulos en los equipos que utilizan el sistema
Realizar levantamiento tecnicos | * Mantener los equipos en condicones óptimas a nivel del software (programas) y Hardware (físico) | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | N/A | Supervición del correcto funcionamiento de los equipos | Tecnología de la Información | 1 | Hacer revisiones semanales (viernes) de todas las computadoras en el plantel de CORAMON, verificando estatus, para actualizar o para corregir algún fallo existente. | Tecnología de la Información | [15 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 70,000.00
[8 empty] | 2 | Rellenado de tinta de todas la impresoras de las oficinas del plantel.
[8 empty] | 3 | Verificar que la impresión salga lo más presentable posible, sin rayaduras, en caso contrario, hacer limpieza de cabezales.
Asistencia del servico técnico | Ayudar a eficientizar el flujo de trabajo de los colaboradores | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | N/A | N/A | Tecnología de la Información | 1 | Estar pendiende de las copias cuando algún compañero de trabajo lo requiera o usuario. | Tecnología de la Información | [15 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 0.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Control del correo institucional | Evitar la pérdida de correos de alta prioridad | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | N/A | Revisión del correo institucional | Tecnología de la Información | 1 | Revisar diariamente el correo institucional del portal (info@coramon.gob.do) para darle el seguimiento requerido a cada comunicación que sea recibida. | Tecnología de la Información | [15 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 0.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Actualización del portal de la institución | Mantener Informada a la población de la provincia Monseñor Nouel de los acontecimientos mas importantes en la institución. | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | N/A | N/A | Tecnología de la Información Y Comunicaciones | 1 | Colaborar con el departamento de Comunicaciones con las ediciones de las noticias del portal (http://coramon.gob.do/index.php/noticias) colgando nuevas informaciones y actualizando/corregiendo alguna otra. D-Como tecnología tenemos a cargo de que la carga de la/s noticia/s e informaciones sean las correctas en el portal, una vez que el departamento de comunicaciones tenga la noticia a cargar, nos pide el soporte para colgar. Entramos al portal con la cuenta de administrador, nos dirigimos a la sección noticias y así redactar la misma, luego de verificar que todo lo subido está correcto, se pulsa sobre el botón salvar para que ésta sea publicada de una vez. | Tecnología de la Información | [15 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 0.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Adquisición de software para diseño arquitectónico | Proporcianarle a la persona encargada las herramientas necesarias para trabajar los diseños requeridos por la institución. | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | 100% | N/A | Tecnología de la Información Y Comunicaciones | 1 | Colaborar con el departamento de diseño para la adquisición y licenciamiento del software de diseño. | Tecnología de la Información, | [15 empty] | Personal Técnico Interno RD$ 125,000.00
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Adquisición de impresoras de mayor rendimiento y desempeño para oficinas | Proporcianarle a las oficinas pertinentes equipos que faciliten la mayor eficiencia en el trabajo. | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | 100% | N/A | Tecnología de la Información Y Comunicaciones | 1 | N/A | Tecnología de la Información, Arquitectura | [12 empty] | Multifuncional de alto rendimiento/Impresión dúplex Ethernet & PCL/PS: Imprime / Copia / Escanea / Fax Cartuchos/bolsas de tinta a color (CMYK). Bajo mantenimiento. Conexión: USB/LAN/WLAN |  | 3 UD
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Adquisición de computadoras de escritorio de mejor rendimiento y actualizadas | Para el reemplazo de computadoras por obsolescencia, facilitando las tareas de los usuarios. | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | 100% | N/A | Tecnología de la Información Y Comunicaciones | 1 | N/A | Tecnología de la Información, Arquitectura | [12 empty] | CPU*- Nuevas Computadora SFF(Small Form Factor) Intel Ci3/3.2GHZ/8GB RAM/500GB HDD/LAN/DVD+- Windows 10 Pro (licenciado) *-DISPLAYS-* Nuevos Monitores flat 19" LED/LCD/VGA/DisplayPort |  | 5 UD
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Adquisición de scanner | Para la instalación en la oficina administrativa el cual permitirá procesar certificaciones y órdenes de pagos. | Tecnología de la Información - TIC | N/A | N/A | 100% | N/A | Tecnología de la Información Y Comunicaciones | 1 | N/A | Tecnología de la Información, Arquitectura | [12 empty] | SCANNER 35 PPM / 70 IPM: 300 DPI BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALAS DE GRIS ALIMENTACIÓN VERTICAL, ESCÁNER DÚPLEX A COLOR, RESOLUCIÓN ÓPTICA:600 DPI, LED RGB DE 3 COLORES, KIT PARA RODILLO: HASTA 200,000 CICLOS (B11B261202) |  | 1 UD
[8 empty] | 2 | N/A
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A

## Hoja2
Eje Estrategico 1: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.
Objetivo Estrategico: Un estado social y democrático de derecho, con una institución que actúa con ética, transparencia y eficiencia al servicio de una sociedad responsable y partidaria, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernanilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | [11 empty] | 12
Estategia Derivada | Resultado Esperado | Producto (s) | Indicador | Línea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma 2022 | [11 empty] | Recursos
[11 empty] | T-1 |  |  | T-2 |  |  | T-3 |  |  | T-4
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Creación de campaña para dar a conocer la oficina de libra acceso a la información y sus canales para recibir solicitud de información y realizar quejas, reclamación y denuncia. | * Campaña publicitaria para dar a conocer la oficina de libre acceso a la información. * Aumentar el índice de las personas para conocer el portal de transparencia y sus funciones. | Libre acceso a la información | Libre acceso a la información | 2025 | Alcanzar el 100% de puntuación | * Imágenes realizadas y captures de la difución por los diferentes medios sociales manejados en la institución. | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Hacer una campaña publicitaria en redes sociales y en fisico | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | Personal Tecnico Interno, materiales RD$ 306,000.00 | bar: T-1 3 to T-2 4
[8 empty] | 2 | Distribución de campaña publicitaria de imagenes para dar a conocer la OAI a la ciudadanía vía redes sociales y con volantes disponibles en el area de caja | bar: T-3 7; T-4 12
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A
Reconocer los departamentos mas responsables a la hora de la entrega de informacion publica | * Motivar a los diferentes departamentos de la institucion a cumplir con cabalidad la ley 200-04. | Libre acceso a la información | Medición del portal de transparencia | 2025 | Alcanzar el 100% de puntuación | * imágenes realizadas al momento de la entrega de los diferentes departamentos | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Identificar los departamentos mas responsables | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/P | bar: T-2 4; T-2 6
2 | bar: T-3 7; T-3 9
3 | bar: T-4 10; T-4 12
4 | bar: T-4 12
Actualización de las pestañas del apartado de transparencia. | * Completar la estandarización del portal de transparencia. | Libre acceso a la información | Portal de transparencia | 2025 | 100% | * Portal de transparencia estandarizado y acorde a la resolución 02-2021. consiste ne crear las pestañas exigida por la digeig para el cumplimiento de la ley 200-04 | Dirección General. Dep. de Planificación y Desarrollo, Libre acceso a la información. | 1 | Solicitarlo vía comunicación al encargado de tecnología | Dep. de Planificación y Desarrollo. Libre acceso a la información. | [12 empty] | N/P | bar: T-2 4
[8 empty] | 2 | Portal de transparencia estadarizado 100% | bar: T-2 5; T-3 8
[8 empty] | 3 | N/A
[8 empty] | 4 | N/A